## Sheet1
구분 | 내용
업체명 | 모바휠
절차 | 건조, 강우, 습윤, 결빙, 눈, 슬러시
조건 | 건조,강우,습윤 (20℃, 40~60%) / 결빙,눈,슬러시 (-20℃)
일차 | 시작시간 | ~ | 종료시간 | 시험시간 | 환경조건 |  |  |  | 비고
| 2024-06-19 09:00 | ~ | 2024-06-19 10:00 | 1:00 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 시험준비 (플레이트 설치 등)
1일차 | 2024-06-19 10:00 | ~ | 2024-06-19 10:50 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 건조_흙 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-19 10:50 | ~ | 2024-06-19 11:00 | 0:10 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 콘크리트 플레이트 교체
| 2024-06-19 11:00 | ~ | 2024-06-19 11:50 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 건조_콘크리트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-19 11:50 | ~ | 2024-06-19 12:00 | 0:10 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 아스팔트 플레이트 교체
| 2024-06-19 12:00 | ~ | 2024-06-19 13:00 | 1:00 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 점심식사
| 2024-06-19 13:00 | ~ | 2024-06-19 13:50 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 건조_아스팔트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-19 13:50 | ~ | 2024-06-19 14:20 | 0:30 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 강우 플레이트 제작
| 2024-06-19 14:20 | ~ | 2024-06-19 15:10 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 강우_아스팔트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-19 15:10 | ~ | 2024-06-19 15:20 | 0:10 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 콘크리트 플레이트 교체
| 2024-06-19 15:20 | ~ | 2024-06-19 16:10 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 강우_콘크리트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-19 16:10 | ~ | 2024-06-19 16:20 | 0:10 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 흙 플레이트 교체
| 2024-06-19 16:20 | ~ | 2024-06-19 17:10 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 강우_흙 플레이트 데이터 수집
2일차 | 2024-06-20 08:30 | ~ | 2024-06-20 09:00 | 0:30 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 시험준비 (온도설정, 플레이트 등)
| 2024-06-20 09:00 | ~ | 2024-06-20 09:50 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 습윤_흙 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-20 09:50 | ~ | 2024-06-20 10:00 | 0:10 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 콘크리트 플레이트 교체
| 2024-06-20 10:00 | ~ | 2024-06-20 10:50 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 습윤_콘크리트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-20 10:50 | ~ | 2024-06-20 11:00 | 0:10 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 아스팔트 플레이트 교체
| 2024-06-20 11:00 | ~ | 2024-06-20 11:50 | 0:50 | 20 | ℃ | 40~60 | % | 습윤_아스팔트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-20 11:50 | ~ | 2024-06-20 15:00 | 3:10 | -20 | ℃ |  | % | 시험실 온도 조정 / 점심식사
| 2024-06-20 15:00 | ~ | 2024-06-20 15:50 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 결빙_아스팔트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-20 15:50 | ~ | 2024-06-20 16:00 | 0:10 | -20 | ℃ |  | % | 콘크리트 플레이트 교체
| 2024-06-20 16:00 | ~ | 2024-06-20 16:50 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 결빙_콘크리트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-20 16:50 | ~ | 2024-06-20 17:00 | 0:10 | -20 | ℃ |  | % | 흙 플레이트 교체
| 2024-06-20 17:00 | ~ | 2024-06-20 17:50 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 결빙_흙 플레이트 데이터 수집
3일차 | 2024-06-21 09:00 | ~ | 2024-06-21 09:00 | 0:00 | -20 | ℃ |  | % | 약 15시간 이상 축냉
| 2024-06-21 09:00 | ~ | 2024-06-21 10:00 | 1:00 | -20 | ℃ |  | % | 강설시험 준비
| 2024-06-21 10:00 | ~ | 2024-06-21 10:30 | 0:30 | -20 | ℃ |  | % | 강설 시작 (30분)
| 2024-06-21 10:30 | ~ | 2024-06-21 11:20 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 강설_흙 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-21 11:20 | ~ | 2024-06-21 11:30 | 0:10 | -20 | ℃ |  | % | 콘크리트 플레이트 교체
| 2024-06-21 11:30 | ~ | 2024-06-21 12:20 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 강설_콘크리트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-21 12:20 | ~ | 2024-06-21 12:30 | 0:10 | -20 | ℃ |  | % | 아스팔트 플레이트 교체
| 2024-06-21 12:30 | ~ | 2024-06-21 13:30 | 1:00 | -20 | ℃ |  | % | 점심식사
| 2024-06-21 13:30 | ~ | 2024-06-21 14:20 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 강설_아스팔트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-21 14:20 | ~ | 2024-06-21 15:00 | 0:40 | -20 | ℃ |  | % | 슬러시 노면 제작
| 2024-06-21 15:00 | ~ | 2024-06-21 15:50 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 슬러시_아스팔트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-21 15:50 | ~ | 2024-06-21 16:00 | 0:10 | -20 | ℃ |  | % | 콘크리트 플레이트 교체
| 2024-06-21 16:00 | ~ | 2024-06-21 16:50 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 슬러시_콘크리트 플레이트 데이터 수집
| 2024-06-21 16:50 | ~ | 2024-06-21 17:00 | 0:10 | -20 | ℃ |  | % | 흙 플레이트 교체
| 2024-06-21 17:00 | ~ | 2024-06-21 17:50 | 0:50 | -20 | ℃ |  | % | 슬러시_흙 플레이트 데이터 수집
비고 | 건조, 강우, 습윤의 경우 차량을 시험실에 위치한 다음 시험 진행 가능. 결빙 강설의 경우 각각의 시험 종료 후 차량을 밖으로 빼야함
Formulas:
종료시간 = [시작시간]+[시험시간]
시작시간 = [종료시간, row above]